Приложение

к постановлению

№\_16\_от\_17.01.2020 г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НОРМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**В ГРАНИЦАХ**

**МО «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» на 2020-2022 годы.**

**I. Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Программа МО «Токсовское городское поселение» «Обеспечение первичных норм пожарной безопасности в границах муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020-2022годы» |
| **Основные разработчики и исполнители Программы** | Администрация МО «Токсовское городское поселение», ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации МО «Токсовское городское поселение» во взаимодействии с 15-м отрядом Федеральной пожарной службы и отделом Государственного пожарного надзора Всеволожского района МЧС России по Ленинградской области |
| **Цели и задачи Программы** | -обеспечение первичных норм пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское поселение»;  -активизация работы среди населения по предупреждению пожаров в жилом секторе;  -укрепление законности в части привлечения к административной ответственности нарушителей противопожарных норм и правил;  -освещение противопожарной тематики в средствах массовой информации (печать, интернет);  -усиление эффективности управленческой деятельности и ответственности всех уровней исполнительной власти за обеспечение пожарной безопасности. |
| **Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы** | 1. Формирование системы обучения мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях, на предприятиях и в быту.  2. Повышение качества пожарно-технических обследований и предлагаемых мероприятий по противопожарной защите объектов МО ««Токсовское городское поселение». |
| **Сроки и этапы реализации Программы** | Реализация мероприятий программы будет осуществляться в 2020-2022 годах |
| **Финансирование программы** | Всего по Программе: 975,6 тыс. руб. – средства местного бюджета,в том числе: 2020 год - 275,6 тыс. рублей,  2021 год - 350,0 тыс. рублей,  2022 год - 350,0 тыс. рублей. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** | - поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей;  - ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий;  - снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при эвакуации;  - повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения;  - снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;  - участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей. |
| **Контроль за исполнением программы** | Контроль за исполнением программы осуществляет комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации МО «Токсовское городское поселение»» (далее - КЧСиОПБ).  Ход выполнения программы рассматривается на административных советах, заседаниях Совета депутатов и КЧСиОПБ. |

1. **Характеристика проблемы,**

**на решение которой направлена Программа**

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областного закона от 25 декабря 2006 года №169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», постановления Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 г № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области» и в целях повышения противопожарной устойчивости населённых пунктов, объектов экономики на территории муниципального образования, разрабатывается данная программа.

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определено, что к вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования послужило причиной каждого пятого пожара. От неосторожного обращения с огнем происходит почти половина пожаров от общего числа.Время прибытия аварийно-спасательных бригад в зону пожара составляет до 30 минут.Эффективность ликвидации пожара во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

1. **Цели и задачи программы.**

Основными целями Программы являются:

- создание необходимых условий для усиления пожарной безопасности, уменьшение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от огня.

Целевая ориентация Программы направлена на продвижение и ускоренную реализацию современных технологий безопасного развития поселения и создание системы жизнеобеспечения и защиты человека.

Для достижения указанных целей необходимо решить ряд основных задач:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения;

- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения муниципального образования в вопросах предупреждения и ликвидации пожаров;

- совершенствование системы информирования и оповещения населения, создание методических основ культуры безопасности жизнедеятельности;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на природе.

1. **Ожидаемые результаты реализации Программы.**

При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении своевременных инвестиций предполагается:

- повышение готовности органов местного самоуправления к выполнению поставленных задач и полномочий, определенных действующим законодательством;

- повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению пожаров;

- повышение эффективности информационного обеспечения;

-укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

**4. Перечень программных мероприятий**

Перечень программных мероприятий с указанием объемов финансирования и ответственных исполнителей представлен в Таблице № 1.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | | Планируемые мероприятия | Срок исполне-ния | Планируемые объемы финансирования в (тыс. руб.) | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Поверка (2 раза в год) работоспособности и водоотдачи пожарных гидрантов, находящихся на балансе администрации | ежегодно | 60,0 | 80,0 | 80,0 |
| 2. | Техническое обслуживание (ТО) системы автоматизированной противопожарной защиты, планово-предупредительный ремонт (ППР), периодическое освидетельствование установок АППЗ (система автоматической пожарной сигнализации (АПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре(СОУЭ) | ежегодно | 139,6 | 160,0 | 160,0 |
| 3. | Приобретение памяток по пожарной безопасности | ежегодно | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4. | Размещение указателей направления и расстояния до пожарного водоема в г.п. Токсово, д.Кавголово, д.Рапполово, д.Аудио, п.Новое Токсово. |  | 16,0 | 20,0 | 20,0 |
| 5. | Мероприятия по оборудованию мест проживания многодетных семей автономными пожарными извещателями |  | 50,0 | 80,0 | 80,0 |
| **Итого:** | |  | **275,6** | **350,0** | **350,0** |

**5. Финансирование мероприятий Программы**

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий Программы осуществляется в пределах утверждённых бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы – 975 600,00 руб., из них в 2020 году – 275600,00 руб.,в 2021 году – 350 000,00 руб., в 2022 году – 350 000,00 руб. – средства местного бюджета.

**6. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения**

Ответственность за реализацию программных мероприятий несет её непосредственный исполнитель – Администрация МО «Токсовское городское поселение».

**7. Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожидаемых результатов реализации Программы.**

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации Программы, на которые не может быть оказано непосредственного влияния. К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы, относятся:

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями;

- форс-мажорные обстоятельства.

**П. Содержание проблемы**

На территории МО ««Токсовское городское поселение»» (далее - муниципальное образование) обстановка с обеспечением пожарной безопасности продолжает оставаться напряжённой.

Основными причинами пожаров и гибели людей на них явились:

- неисправность и ветхость электропроводки в зданиях и сооружениях;

- неосторожность при курении, особенно в состоянии алкогольного опьянения;

- пользование неисправными электроприборами;

- неосторожное обращение с открытым огнем;

- позднее обнаружение возгораний зданий и сооружений и как следствие - несвоевременное оповещение о пожаре.

Б**о**льшая часть пожаров происходит в частном жилом секторе и садоводческих товариществах, где зачастую отсутствуют первичные средства пожаротушения.

Руководителями жилищно-эксплуатационных организаций не уделяется необходимого внимания предотвращению проникновения посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения жилых домов, не налажено на необходимом уровне по данному вопросу взаимодействие с сотрудниками полиции, эта работа носит эпизодический характер.

**Сравнительные статистические данные о пожарах**

**и последствий от них, происшедших на территории**

**МО «Токсовское городское поселение» за период 2016- 2019 годов.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Количество пожаров (шт.) | 48 | 37 | 21 | 28 |
| Погибло (чел.) | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Пострадало (чел.) | 1 | 1 | 0 | 0 |

Статистические данные о пожарах за период с 2016 по 2019 годыдемонстрируют,что проводимая работа по повышению пожарной безопасности, на территории МО «Токсовское городское поселение» способствует снижению количества пожаров, однако проводимая работа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности не способствует сдерживанию несчастных случаев в следствии пожаров.

Неблагоприятными в возникновении и распространении пожаров являются жилые дома частного сектора и садоводческих объединений, в которых до 80% преобладают одноэтажные сгораемые жилые дома и надворные постройки.

Сохранение существующих тенденций количества пострадавших и погибших может привести к большим потерям, как в отношении материального ущерба, так и в отношении количества пострадавших и погибших людей.

Сложившаяся ситуация в области обеспечения пожарной безопасности является следствием нескольких основных причин:

1. Существенная недостаточность учебно-воспитательной работы в области пожарной безопасности.

Около 85% пожаров на территории МО «Токсовское городское поселение» приходится на жилой сектор. Большинство этих пожаров возникают из-за небрежности или неосторожного обращения с огнем. Зачастую возникшие пожары приводят к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу. Исследования показали, что взрослое население основной объем знаний по противопожарной безопасности (далее - ППБ) получает из следующих источников: просветительская деятельность работников пожарной охраны — 29%; обучение в школах, институтах и т.п. — 28%; СМИ — 20%. Дети чаще всего знания ППБ получают в школе — 47%, от работников пожарной охраны - 18 %, из СМИ и в результате самостоятельного изучения — по 13%. По каждому из этих направлений существуют большие недоработки, связанные, главным образом, с недостаточным уровнем финансирования соответствующих программ по обучению различных групп населения основам ППБ. Помимо этого, активной работе в указанной области, препятствует острая нехватка квалифицированного преподавательского персонала, отсутствие либо недостаточное количество наглядных пособий и материалов.

2. Низкий уровень обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования.

В связи с этим требуется вмешательство органов местного самоуправления для финансирования первичных мер пожарной безопасности, а именно:

- оказание помощи муниципальным организациям в обеспечении норм пожарной безопасности;

- мероприятия по оборудования мест проживания многодетных семей и социальных групп населения автономными пожарными извещателями;

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды, содействие распространению пожарно-технических знаний (создание и оснащение учебно-консультационных пунктов и организация их работы, уголков пожарной безопасности в жилищно-эксплуатационных организациях независимо от форм собственности);

- муниципальное дорожное строительство, содержание дорог местного значения в границах муниципального образования и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- осуществление участия населения в борьбе с пожарами;

- проектирование и устройство системы пожарных искусственных и естественных водоисточников и на этой основе строительство подъездных путей к ним;

- оборудование площадок с твердым покрытием размером не менее 12x12 метров у водоисточников, для установки пожарных машин и забора воды в любое время года, а также обновление указателей пожарных гидрантов и водоемов и направлений движения к ним;

- своевременный ремонт и содержание в рабочем состоянии пожарных гидрантов на территории муниципального образования;

- организация проведения муниципального контроля за соответствием муниципального и другого жилищного фонда на территории муниципального образования требованиям пожарной безопасности;

- осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территории муниципального образования.

**III.Эффективность программных мероприятий**

1.Повышение готовности органов местного самоуправления к выполнению поставленных задач и полномочий, определенных действующим законодательством.

2.Повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению пожаров.

3. Повышение эффективности информационного обеспечения.

4. Укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории поселения.

5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

**IV. Планмероприятий по сохранению, восстановлению существующих и увеличению количества пожарных гидрантов и водоемов на территории МО «Токсовское городское поселение»**

1. Получение кадастровых паспортов с последующей постановкой пожарных водоемов на учет в администрации МО «Токсовское городское поселение». При согласовании кадастрового дела на земельные участки для передачи его в собственность или в аренду, обращать внимание на перечень пожарных водоемов и гидрантов, находящихся на территории МО «Токсовское городское поселение» (Приложение 1).

2. В муниципальной программе «Обеспечение первичных норм пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 г.» предусмотреть денежные средства для мероприятий по сохранению, восстановлению и обслуживанию пожарных гидрантов и водоемов (заключение договора) на территории МО «Токсовское городское поселение».

3. При поступлении в бюджет дополнительных денежных средств, рассмотреть вопрос об увеличении количества пожарных гидрантов и водоемов на территории МО «Токсовское городское поселение».

Приложение 1

**ПЕРЕЧЕНЪ**

**пожарных гидрантов и водоемов, находящихся на территории МО «Токсовское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Место расположения** | **Балансовая принадлежность** | **Количество (шт.)** | **Техническое состояние** |
| 1 | г.п. Токсово, ул. Санаторная, д.35 | Гостиница «Кавголово» | 1 | рабочий |
| 2 | г.п. Токсово, ул. Лыжная, д.9 | МО «Токсовское городское поселение» | 1 | рабочий |
| 3 | г.п. Токсово, ул. Горная д.12 | ДСК «Отдых трудящихся» | 1 | -- |
| 4 | г.п. Токсово, ул. Дорожников, д.7 | МОУ СОШ «Токсовский центр образования» (школа) | 1 | рабочий |
| 5 | г.п. Токсово, ул. Дорожников, д.26 | МОУ СОШ «Токсовский центр образования» (д/с) | 1 | рабочий |
| 6 | г.п. Токсово, ул. Буланова, д.16 | МУЗ «Токсовская районная больница» | 2 | рабочий |
| 7 | г.п. Токсово, ул. Вокзальная/ ул. Инженерная д.1/7 | ТД «Вимос» | 1 | рабочий |
| 8 | г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д.17 | МО «Токсовское городское поселение» | 1 | рабочий |
| 9 | г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д.20Б | ООО «Монтаж-оборудование плюс» | 1 | рабочий |
| 10 | г.п. Токсово, ул. Советов, д.19 | МО «Токсовское городское поселение» | 1 | рабочий |
| 11 | г.п. Токсово, ул. Солнечная, д.4 | ДСК «Отдых трудящихся» | 1 | рабочий |
| 12 | г.п. Токсово, ул. Некрасова, д.47Б | МО «Токсовское городское поселение» | 1 | рабочий |
| 13 | г.п. Токсово, ул. Озерная, д.6 | МО «Токсовское городское поселение» | 1 | рабочий |
| 14 | г.п. Токсово, ул. Гоголя, д.31 | МО «Токсовское городское поселение» | 1 | рабочий |
| 15 | г.п. Токсово, ул. Гоголя, д.37 | МО «Токсовское городское поселение» | 1 | рабочий |
| 16 | г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 22 | МО «Токсовское городское поселение» | 1 | рабочий |
| 17 | г.п. Токсово, Короткий пер., д.1 | ООО «Монтаж-оборудование плюс» | 1 | рабочий |
| 18 | г.п. Токсово, Привокзальная пл. | МО «Токсовское городское поселение» | 1 | в процессе монтажа |
| 19 | г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 24 | МО «Токсовское городское поселение» | 1 | рабочий |
| 20 | г.п. Токсово, ул. Санаторная, д.39 | МО «Токсовское городское поселение» | 1 | рабочий |

**Пожарные водоёмы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Место расположения** | **Балансовая принадлежность** | **Объем, м3** |
| 1 | г.п. Токсово, ул. Советская, д.26 | земли неразграниченной государственной собственности | 500 |
| 2 | г.п. Токсово, ул. Кольцевая, д.8 | земли неразграниченной государственной собственности | 25 |
| 3 | г.п. Токсово, ул. Гагарина, д.10 | земли неразграниченной государственной собственности | 25 |
| 4 | п. Токсово, ул. Гагарина, д.32 | земли неразграниченной государственной собственности | 20 |
| 5 | г.п. Токсово, ул. Короленко, д.7 | земли неразграниченной государственной собственности | нет воды |
| 6 | п. Токсово, ул. Трамплинная, д.5 | земли неразграниченной государственной собственности | 15 |
| 7 | г.п. Токсово, ул. Советов, д.44 | земли неразграниченной государственной собственности | 60 |
| 8 | п. Токсово, ул. Советов, д.110 | земли неразграниченной государственной собственности | 60 |
| 9 | г.п. Токсово, ул. Школьная, д.7 | земли неразграниченной государственной собственности | 70 |
| 10 | г.п. Токсово, ул. Короленко, д.29 | земли неразграниченной государственной собственности | 30 |
| 11 | г.п. Токсово, ул. Широкая, д.12 | земли неразграниченной государственной собственности | 150 |
| 12 | г.п. Токсово, ул. Луговая, д.2А | земли неразграниченной государственной собственности | 15 |
| 13 | г.п. Токсово, ул. Некрасова, д.5 | земли неразграниченной государственной собственности | 15 |
| 14 | г.п. Токсово, ул. Гоголя, д.40 | земли неразграниченной государственной собственности | 20 |
| 15 | г.п. Токсово, Вокзальная аллея | земли неразграниченной государственной собственности | 200 |
| 16 | г.п. Токсово, ул. Гоголя, д.20 | земли неразграниченной государственной собственности | 60 |
| 17 | г.п. Токсово, ул. Крылова, д.14 | земли неразграниченной государственной собственности | требуется обустройство водоема |
| 18 | г.п. Токсово, ул. Комсомола, д.9А | земли неразграниченной государственной собственности | 100 |
| 19 | г.п. Токсово, ул. Боровая, д.75 | земли Всеволожского лесничества | 40 |
| 20 | г.п. Токсово, ул. Боровая, д.18А | земли неразграниченной государственной собственности | 20 |
| 21 | г.п. Токсово, Новый пер., д.4 | земли неразграниченной государственной собственности | 15 |
| 22 | г.п. Токсово, ул. Лиственная, д.2 | земли неразграниченной государственной собственности | 30 |
| 23 | г.п. Токсово, ул. Первомайская, д.8 | земли неразграниченной государственной собственности | 20 |
| 24 | г.п. Токсово, ул. Крылова, д.9А | земли неразграниченной государственной собственности | 15 |
| 25 | г.п. Токсово, ул. Черничная, д.26 | земли неразграниченной государственной собственности | 30 |
| 26 | г.п. Токсово, пер. Школьный, д.6А | земли неразграниченной государственной собственности | 40 |
| 27 | г.п. Токсово, ул. Санаторная, д.2 | земли неразграниченной государственной собственности | 500 |
| 28 | г.п. Токсово, ул. Лесгафта, д.1 | земли неразграниченной государственной собственности | 600 |
| 29 | г.п. Токсово, ул. Спортивная, д.2А | земли неразграниченной государственной собственности | требуется обустройство водоема |
| 30 | г.п. Токсово, пер. Новый, д.14 | земли неразграниченной государственной собственности | 10 |
| 31 | д. Рапполово, ул. Овражная, д.21 | земли неразграниченной государственной собственности | 50 |
| 32 | Питомник лабораторных животных, д. Рапполово, ул. Заречная | земли РАМН «Питомник лабораторных животных «Рапполово» | 1 000 |
| 33 | д. Кавголово, ул. Центральная | земли неразграниченной государственной собственности | 60 |
| 34 | д. Кавголово ул. Новая | земли неразграниченной государственной собственности | 400 |