**Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района**

**РЕШЕНИЕ**

**от 21 июня 2022 года № 3943**

**Об утверждении календарного плана мероприятий**

**по подготовке и проведению дополнительных выборов**

**депутатов советов депутатов муниципальных образований**

**Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

В соответствии с частью 2 статьи 9 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 18 мая 2022 года № 195/1324
«О Типовом календарном плане мероприятий по подготовке и проведению основных, повторных и дополнительных выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области 11 сентября 2022 года» территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района

**Р Е Ш И Л А:**

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва назначенных на 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Гужину Е.В.

Председатель территориальной

избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной

избирательной комиссии Е.В. Гужина

# Приложение

# УТВЕРЖДЕН

# решением

# территориальной избирательной комиссии

# Всеволожского муниципального района

#  от 21 июня 2022 года № 3943

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования**

**«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва назначенных
на 11 сентября 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** |
| 1. | Назначение выборов в органы местного самоуправления(ч.1 и ч.5 ст. 6 № 20-оз [[1]](#footnote-1)) | 21 июня 2022 года | Советы депутатов соответствующих муниципальных образований |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов(ч. 5 ст. 6 № 20-оз) | 24 июня 2022 года  | Советы депутатов соответствующих муниципальных образований |
| 3. | Направление в Избирательную комиссию Ленинградской области копии решения о назначении выборов (вместе с экземпляром периодического печатного издания, в котором опубликовано решение о назначении выборов, а если такое решение также было опубликовано в сетевом издании – вместе со сведениями о таком опубликовании)(ч.71 ст. 6 № 20-оз) | В течение одних суток со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Советы депутатов соответствующих муниципальных образований |
| 4. | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на ТИК (ч. 1 ст. 10 № 26-оз[[2]](#footnote-2) с учетом ч. 1 ст. 19 № 20-оз) | 21 июня 2022 годапосле принятия решения о назначении выборов, но не позднее дня опубликования решения о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия(далее – ТИК) |
| 5. | Публикация списков избирательных участков, с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования(ч. 6 ст. 32 № 26-оз) | Не позднее 1 августане позднее чемза 40 дней до дня голосования | Главы местных администраций поселений |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
| 6. | Представление сведений об избирателях в ТИК(п. 6 ст.17 ФЗ, ч. 1 ст. 8 № 20-оз) | Сразу после назначения дня голосования | Главы администраций, командиры воинских частей, а также руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 7. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку(ч.1 ст.8 № 20-оз) | Не позднее 30 августа 2022 годане позднее чем за 11 дней до дня голосования | ТИК |
| 8. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию(ч.3 ст.8 № 20-оз) | Не позднее 31 августа 2022 годане позднее чем за 10 дней до дня голосования | ТИК |
| 9. | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и его дополнительного уточнения(ч.5 ст.8 № 20-оз) | С 31 августа 2022 годаза 10 дней до дня голосования | Участковыеизбирательные комиссии |
| 10. | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей(п. 16 ст. 17 ФЗ) | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковыеизбирательные комиссии |
| 11. | Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей(п. 16 ст. 17 ФЗ) | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования –немедленно | ТИК, суд (по месту нахождения участковой комиссии) |
| 12. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии(п. 14 ст. 17 ФЗ) | Не позднее 10 сентября 2022 года(*если голосование несколько дней,* 8 или 9 сентября)не позднее дня, предшествующего дню голосования | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 13. | Брошюровка (прошивка) отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги), проставление печати участковой комиссии и подписи ее председателя (ч. 4 ст. 8 № 20-оз) | Не позднее 10 сентября 2022 года (*если голосование несколько дней,*  8 или 9 сентября)не позднее дня, предшествующего дню голосования | Участковые избирательные комиссии |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
| 14. | Выдвижение кандидатов(ч. 1 ст. 19 № 20-оз) | с 25 июня 2022 года и до 18 часов по местному времени 24 июля 2022 годасо дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и до 18 часов по местному времени за 48 дней до дня голосования | Избирательные объединения,кандидаты |
| 15. | Составление и публикация в соответствующих муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и Федеральным законом № 67-ФЗ принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Размещение указанного списка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Направление указанного списка в ТИК (п. 9 ст. 35 ФЗ) | 27 июня 2022 годаНе позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
| 16. | Принятие решения об утверждении количества подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, а также об утверждении количества подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом сверх необходимого для регистрации и об утверждении предельного количества подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом для регистрации(ч. 4 ст. 21 № 20-оз) | 21 июня 2022 годаПосле принятия решения о назначении выборов, но не позднее дня опубликования решения о назначении выборов | ТИК |
| 17. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов(ч. 5 ст. 21 № 20-оз) | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК (ОИК) о выдвижении кандидата | Кандидаты, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособными |
| 18. | Представление в ТИК (ОИК) подписных листов с подписями избирателей, а также иных документов, необходимых для регистрации кандидатов(ч. 1 ст. 22 №20-оз) | Не ранее 7 июля 2022 года и не позднее 18 часов по местному времени27 июля 2022 годане ранее чем за 65 дней и не позднее чем до 18.00 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования | Кандидаты |
| 19. | Согласование краткого наименования политической партии, общественного объединения, которое используется в избирательном бюллетене(ч. 11 ст. 17 № 20-оз) | До 18 часов по местному времени 27 июля 2022 годане позднее чем за 45 дней до дня голосования (в последний день указанного срока – до 18 часов по местному времени) | ТИК (ОИК)[[3]](#footnote-3)Уполномоченный член ТИК (ОИК) с правом решающего голоса (в случае делегирования ему таких полномочий ТИК (ОИК) |
| 20. | Извещение о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдения требований закона к оформлению документов(ч. 2 ст. 24 № 20-оз) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК (ОИК) |
| 21. | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а избирательным объединением – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах) и представленные в соответствии с областным законом, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению(ч. 2 ст. 24 № 20-оз) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, избирательные объединения |
| 22. | Передача кандидату копии итогового протокола проверки порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата(ч. 16 ст. 23 № 20-оз) | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК (ОИК) |
| 23. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрациикрайний срок принятия решения(ч. 3 ст. 24 № 20-оз) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документовне позднее 5 августа 2022 года | ТИК (ОИК) |
| 24. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа(ч. 10 ст. 24 № 20-оз) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК (ОИК) |
| 25. | Передача в муниципальные периодические печатные издания сведений о кандидатах в депутаты, зарегистрированных по соответствующим избирательным округам (ч. 7 ст. 24 № 20-оз) | Не позднее чем через один день со дня принятия решения о регистрации кандидатов | ТИК (ОИК) |
| 26. | Представление в ТИК (ОИК) заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 26 № 20-оз(п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 26 № 20-оз) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 27. | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам(ч. 10 ст. 38 № 20-оз) | В течение 3 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в ч. 4 ст. 71 № 20-оз | ТИК (ОИК) |
| 29 | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (кандидатов)(ч. 2 ст. 27 № 20-оз) | После выдвижения кандидата (кандидатов) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 30. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (кандидатов)(ч.2 ст.27 № 20-оз) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК (ОИК) |
| 30. | Реализация зарегистрированным кандидатом права снятия своей кандидатуры(п. 30 ст. 38 ФЗ) | Не позднее5 сентября 2022 года, (*если голосование несколько дней,* 3 или 4 сентября 2022 года), а по вынуждающим обстоятельствам не позднее 9 сентября 2022 года (*если голосование несколько дней,* 7 или 8 сентября 2022 года)не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования | Кандидат |
| 31. | Аннулирование регистрации кандидата, подавшего заявление о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 69 № 20-оз) | После поступления письменного заявления кандидата о снятиисвоей кандидатуры | ТИК (ОИК). |
| 32. | Реализация избирательным объединением права отзыва выдвинутого им кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу(п. 32 ст. 38 ФЗ) | Не позднее 5 сентября 2022 года(*если голосование несколько дней,* 3 или 4 сентября)не позднее чем за пять дней до дня голосования, за исключением случая, предусмотренного п.11 ст.76 ФЗне позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования | Избирательные объединения |
| 33. | Аннулирование регистрации кандидата, отозванного избирательным объединением(ч.3 ст.69 № 20-оз) | После поступления решения избирательного объединения об отзыве кандидата | ТИК (ОИК) |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
| 34. | Агитационный период для кандидатов(п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 31 №20-оз) | Со дня представления кандидатом в ТИК (ОИК) заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 10 сентября 2022 года (*если голосование несколько дней, то* в ноль часов 9 сентября 2022 года)со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, если голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня голосования | Кандидаты, граждане Российской Федерации |
| 35. | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации(п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 3 ст. 32 № 20-оз) | Не позднее 04 июля 2022 годаНе позднее чем на десятый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу |
| 36. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации(п. 7 ст. 47 ФЗ) | Не позднее 09 июля 2022 годаНе позднее чем на пятнадцатый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу |
| 37. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях(п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 31 № 20-оз) | С 13 августа 2022 годадо ноля часов 10 сентября (*если голосование несколько дней, то в ноль часов 9 сентября 2022 года)*начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, если голосование в течении нескольких дней подряд – в ноль часов первого дня голосования | Зарегистрированные кандидаты |
| 38. | Опубликование соответствующими организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании, в ТИК(ч. 5 ст. 32 №20-оз) | Не позднее 24 июля 2022 годаНе позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий, редакции муниципальных сетевых изданий, государственные организации телерадиовещания и редакции государственных периодических печатных изданий, редакции государственных сетевых изданий, негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции негосударственных сетевых изданий |
| 39. | Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале).(п. 111 ст. 50 ФЗ) | После направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения представляется в соответствующую избирательную комиссию | Зарегистрированный кандидат |
| 40. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ТИК, непосредственно либо в ТИК через Избирательную комиссию Ленинградской области (вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства)(ч. 1 ст. 36 № 20-оз) | Не позднее 24 июля 2022 годаНе позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 41. | Представление в ТИК, экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов (вместе со сведениями о месте нахождения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. Вместе с указанными материалами в комиссию должны быть представлены электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде.(ч. 1 ст. 36 № 20-оз) | До начала распространения агитационных материалов | Кандидат |
| 42. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов(ч. 4 ст. 36 № 20-оз) | Не позднее 11 августа 2022 годане позднее чем за 30 дней до дня голосования | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| 43. | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов(п.7 ст. 54 ФЗ) | После выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ТИК |
| 44. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времениОпубликование в муниципальном периодическом печатном издании определённого в результате жеребьевки графика распределения бесплатного эфирного времени.(ч. 6 ст. 33 № 20-оз) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 12 августа 2022 годапо завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования | ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания, зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов, уполномоченных представителей по финансовым вопросам зарегистрированных кандидатовТИК |
| 45. | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади(ч. 6, 8, 9 ст. 33, ч. 6, 8, 9 ст. 34 № 20-оз) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 12 августа 2022 годапо завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования | Муниципальные организации телерадиовещания и редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 46. | Сообщение в письменной форме в организацию телерадиовещания об отказе от использования бесплатного эфирного времени(ч. 11 ст. 33 № 20-оз) | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир | Зарегистрированный кандидат |
| 47. | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями(п. 5 ст. 53 ФЗ) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 48. | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам(ч. 3 ст. 35 № 20-оз) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 49. | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом доведение до сведения других зарегистрированных кандидатов(п. 41 ст. 53 ФЗ) | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК |
| 50. | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений)(п. 7 ст. 53 ФЗ) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | ТИК, по запросу которой командир соответствующей воинской части предоставил здание или помещение |
| 51. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер(п. 2 ст. 53 ФЗ) | В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Органы местного самоуправления |
| 52. | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу, с указанием сведений, предусмотренных статьей 45 № 20-оз(ч. 8 ст. 24 № 20-оз) | Не позднее 26 августа 2022 годане позднее чем за 15 дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 53. | Опубликование своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(ч.3 ст.29 № 20-оз) | Не позднее 31 августа 2022 годане позднее чем за 10 дней до дня голосования | Политические партии, выдвинувшие кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
| 54. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)(п. 3 ст. 46 ФЗ) | С 6 сентября по 11 сентября 2022 года включительнов течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | Средства массовой информации |
| 55. | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также на рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, в том числе оплаченной за счет средств соответствующего избирательного фонда(п. 4 ст. 56 ФЗ) | 10 и 11 сентября 2022 годав день голосования и в день, предшествующий дню голосования | Кандидаты, распространители рекламы |
| 56. | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, в соответствии с формами такого учета, которые установлены ТИК (ч. 8 ст. 32 № 20-оз) | Не позднее21 сентября 2022 годане позднее чем через 10 дней со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, предоставившие зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, редакции сетевых изданий (независимо от формы собственности) |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 57. | Расходы, связанные с подготовкой и проведением соответствующих муниципальных выборов, производятся за счет средств, выделяемых из местного бюджета (ч. 1 ст. 37 № 20-оз) |
| 58. | Поступление средств на счет ТИК (ч. 2 ст. 37 № 20-оз) | Не позднее 4 июля 2022 годаВ 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Местная администрация соответствующего муниципального образования |
| 59. | Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета(ч. 2 ст. 72 № 20-оз) | Незамедлительно после получения соответствующей избирательной комиссией заявления кандидата о согласии баллотироваться, и иных документов, представляемых в порядке, установленном статьей 62 № 20-оз | ТИК (ОИК) |
| 60. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда (ч. 1 ст. 72 № 20-оз) | После получения разрешения ТИК (ОИК) на открытие специального избирательного счета, но не позднее представления в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Кандидаты в депутаты, уполномоченные кандидата по финансовым вопросам |
| 61. | Представление кандидатом в депутаты письменного уведомления о создании избирательного фонда с указанием номера специального избирательного счета и филиала ПАО Сбербанк, а в случае неперечисления средств избирательного фонда на специальный избирательный счет на основании части 1 статьи 39 №20-оз – с указанием факта создания избирательного фонда и факта неперечисления средств избирательного фонда на специальный избирательный счет[[4]](#footnote-4).(п. 3 ч. 1 ст. 67 №  20-оз) | Одновременно с документами для регистрации | Кандидаты в депутаты |
| 62. | Представление в ТИК (ОИК) сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счёте кандидата(ч. 6 ст. 41 № 20-оз) | Не реже одного раза в неделю, а с 31 августа 2022 года – не реже одного раза в три операционных дняне реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования не реже одного раза в три операционных дня | Филиал ПАО Сбербанк |
| 63. | Предоставление в Избирательную комиссию Ленинградской области сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств в объеме, определенном Избирательной комиссией Ленинградской области, для последующего размещения указанных сведений на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(п. 13, 14 ст. 58 ФЗ)  | В сроки и в объеме, определенном Избирательной комиссией Ленинградской области(один раз в две недели, постановление ИКЛО от 27 марта 2019 года № 40/311) | ТИК |
| 64. | Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(ч. 61 ст. 41 №20-оз) | В сроки и в объеме, определенном Избирательной комиссией Ленинградской области | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 65. | Направление информации в муниципальное периодическое печатное издание для опубликования сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, об общей сумме израсходованных средств, об общей сумме средств, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда кандидата(ч. 7 ст. 41 № 20-оз) | До дня голосования периодически, но не реже чем один раз в две недели | ТИК (ОИК) |
| 66. | Опубликование переданных ТИК (ОИК) сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, об общей сумме израсходованных средств, об общей сумме средств, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда кандидата(ч. 7 ст. 41 № 20-оз) | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 67. | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в редакции муниципальных периодических печатных изданий, попадающих под действие статьи 47 Федерального закона, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования, для опубликования(ч. 5 ст. 41 № 20-оз) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК (ОИК) |
| 68. | Опубликование переданных ТИК (ОИК) итоговых финансовых отчетов кандидатов(ч. 5 ст. 41 № 20-оз) | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 69. | Возврат (перечисление) пожертвований, внесенных с нарушением требований статьи 58 Федерального закона или анонимными жертвователями, или части пожертвования, превышающей установленный законом размер(ч. 4 ст. 40 № 20-оз) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты, ТИК (ОИК) |
| 70. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд кандидата, пропорционально вложенным ими средствам(ч. 1 ст. 42 № 20-оз) | до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
| 71. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета с приложением формы учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда и банковской справки о закрытии специального избирательного счета (об остатке средств фонда) на дату составления (подписания) отчета(ч. 2 ст. 41 № 20-оз) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты (за исключением кандидатов, которые избирательный фонд не создавали) |
| 72. | Представление ТИК отчетов о расходовании выделенных ей средств местного бюджета в соответствующий представительный орган муниципального образования (ч. 7 ст. 43 № 20-оз) | Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов выборов | ТИК |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| 73. | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, а также требований, предъявляемых к изготовлению открепительных удостоверений[[5]](#footnote-5)(ч. 2 ст.481 № 20-оз) | Не позднее 12 июляне позднее чем за 60 дней до дня голосования | ТИК |
| 74. | Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетенейУтверждение текста избирательного бюллетеня(ч. 2 ст. 46 № 20-оз) | Не позднее 21 августа 2022 года не позднее чем за 20 дней до дня голосования | ТИКТИК (ОИК) |
| 75. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом(ч. 2 ст. 47 № 20-оз) | Не позднее 31 августа 2022 годане позднее чем за 10 дней до дня голосования | ТИК и участковые избирательные комиссии |
| 76. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения лишних бюллетеней(п. 11 ст. 63 ФЗ) | Не позднее чем за два дня до получения избирательной комиссией бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК |
| 77. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям(п. 13 ст. 63 ФЗ) | Не позднее 9 сентября 2022 года(*если голосование несколько дней, 7 или 8 сентября 2022 года)*не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования | ТИК |
| 78. | Выдача открепительных удостоверений в ТИК (ОИК)(ч. 1 ст. 481 № 20-оз) | с 6 по 31 августа 2022 годаза 35 – 10 дней до дня голосования | ТИК (ОИК) |
| 79. | Выдача открепительных удостоверений в участковой избирательной комиссии (ч. 1 ст. 481 № 20-оз) | С 1 по 10 сентября 2022 годаза 9 и менее дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 80. | Представление в ТИК списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии(п. 71 ст. 30 ФЗ, ч. 10 ст. 30 № 26-оз) | Не позднее 7 сентября(*если голосование несколько дней, 5 или 6 сентября 2022 года)*не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования | Политическая партия (ее региональное отделение), иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
| 81. | Подача заявки в ЦИК России или в Избирательную комиссию Ленинградской области на аккредитацию для осуществления полномочий представителя средств массовой информации, указанных в пунктах 12, 3, 111 статьи 30 ФЗ1) для средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации2) для средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации или на территории муниципального образования(п.112 ст.30 ФЗ, Порядок аккредитации, утвержденный постановлением ЦИК России от **19.04.2017 № 80/698-7)** | В ЦИК России – в период с 12 июля по 31 августа 2022 года включительноВ Избирательную комиссию Ленинградской области в период с 12 июля по 7 сентября 2022 года включительноВ Избирательную комиссию Ленинградской области в период с 12 июля по 7 сентября 2022 года включительноВ ЦИК России –в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 10 дней до дня голосованияВ Избирательную комиссию Ленинградской области –в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня голосования | Главный редактор средств массовой информации |
| 82. | Представление наблюдателем в участковую избирательную комиссию направления в письменной форме(п. 8 ст. 30 ФЗ, ч. 10 ст. 30 № 26-оз) | в день, предшествующий дню голосования либо непосредственно в день голосования | Наблюдатель |
| 83. | Прием заявлений (устных обращений) избирателей, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) прибыть в помещение для голосования, о возможности проголосовать вне помещения для голосования(п. 1 и п. 5 ст. 66 ФЗ) | С 1 сентября и не позднее 14.00 часов 11 сентября 2022 годав течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 84. | Обеспечение доступа в помещение для голосования лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона(п. 1 ст. 64 ФЗ) | 11 сентября2022 года*(если голосование несколько дней, то 9 сентября, 10 сентября, 11 сентября)* не позднее 7.00 часов по местному временине менее чем за один час до начала голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 85. | Проведение голосования(ч. 1 ст. 47 № 20-оз) | 11 сентября 2022 года (*если голосование несколько дней,то 9 сентября, 10 сентября, 11 сентября)*с 8 часов до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 86. | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования(ст.68-70 ФЗ, ст.51 № 20-оз) | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 87. | Определение результатов выборов по избирательному округу(ч. 1 ст. 52 № 20-оз) | Не позднее 13 сентября 2022 годане позднее чем на третий день со дня голосования | ТИК (ОИК) |
| 88. | Определение общих результатов выборов на территории муниципального образования (на основании протоколов соответствующих окружных избирательных комиссий о результатах выборов по соответствующему избирательному округу)(ч. 1 ст. 52 № 20-оз) | После определения результатов выборов по избирательному округу | ТИК  |
| 89. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом об избрании(ч.1 ст.54 № 20-оз) | После определения результатов выборов | ТИК (ОИК) |
| 90. | Представление в ТИК (ОИК) копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей(ч.1 ст.54 № 20-оз) | В пятидневный срок после извещения об избрании | Кандидаты, избранные депутатами |
| 91. | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации(ч. 2 ст. 55 № 20-оз) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК (ОИК) |
| 92. | Отмена соответствующей избирательной комиссией своего решения о признании избранным кандидата, набравшего необходимое для избрания число голосов избирателей, если он не представит в комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей(ч. 2 ст. 54 № 20-оз) | После истечения пятидневного срока предоставления соответствующих документов кандидатом | ТИК (ОИК) |
| 93. | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании при условии сложения ими полномочий, несовместимых со статусом депутата (ч.3 ст.54 № 20-оз) | После официального опубликования общих данных о результатах выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ТИК (ОИК) |
| 94. | Официальное опубликование в муниципальных СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов(ч. 3 ст. 55 № 20-оз) | Не позднее 11 октября 2022 годане позднее чем через один месяц со дня голосования | ТИК |
| 95. | Официальное опубликование в муниципальных СМИ (обнародование) полных данныхо результатах выборов, содержащихся в протоколах всех участковых избирательных комиссий соответствующего избирательного округа(ч.4 ст.55 № 20-оз ) | Не позднее 11 ноября 2022 годав течение двух месяцев со дня голосования | ТИК |

1. Областной закон от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» [↑](#footnote-ref-1)
2. Областной закон от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» [↑](#footnote-ref-2)
3. Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии [↑](#footnote-ref-3)
4. Данное уведомление не представляется только в случае, если кандидат в соответствии с частью 2 статьи 20 №20-оз указал в заявлении о согласии баллотироваться либо в отдельном документе о том, что он не будет создавать избирательный фонд. [↑](#footnote-ref-4)
5. В случае принятие территориальной избирательной комиссией решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд, в соответствии со статьей 631 ФЗ, голосование по открепительным удостоверениям не проводится (строки 74, 79, 80 не воспроизводятся). [↑](#footnote-ref-5)